## Hoja1
ETAPA | IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN | Encargado | Roles
I N I C I O | 1.1 | Reunión con el cliente/s |  | Cliente: R1
| 1.1.1 | Identificación de necesidades | R1,R3 | Sponsor (Cliente): R2
| 1.2 | Entrevista |  | Project Manager (Nosotros): R3
| 1.2.1 | Revisión de información relevante | R3 | Patrocinadores Potenciales del Proyecto: R4
| 1.2.2 | Validación de Requerimientos | R1, R3
| 1.2.3 | Documentacion de Requerimientos iniciales | R3
| 1.3 | SRS (Especificación de Requerimientos del Software)
| 1.3.1 | Redacción del documento SRS | R3
| 1.3.2 | Revisión con el cliente | R1, R3
| 1.3.3 | Aprobación del SRS | R1
| 1.4 | Acta Constitutiva
| 1.4.1 | Desarrollo de FODA | R3, R4
| 1.5 | Especificación de caso de uso
| 1.5.1 | Definición de actores y casos de uso | R3
| 1.5.2 | Diagramas de caso de uso | R3
| 1.6 | Selección de Arquitectura
| 1.6.1 | Selección de tecnologías y herramientas | R3
| 1.6.2 | Definición de patrones de diseño | R3
| 1.7 | Diseño de Interfaz
| 1.7.1 | Wireframes(básica) | R3
| 1.7.2 | Definiciones de patrones de diseño(detallada) | R3
| 1.8 | Trazabilidad de Requerimientos no Funcionales
| 1.8.1 | Identificación de requisitos no funcionales | R3
| 1.9 | Trazabilidad de Requerimientos Funcionales
| 1.9.1 | Identificación de requisitos funcionales | R3
| 1.9.2 | Documentación | R3
| 1.10 | UML
| 1.10.1 | Diagrama de casos de uso | R3
| 1.10.2 | Diagrama entidad Relación | R3
| 1.11 | Selección de Metodología (SCRUM)
| 1.12 | Revisión y aprobación(Segunda)
| 1.13 | Documentación
P L A N E A C I Ó N | 2.1 | EDT(Estructura de Desglose de Trabajo)
| 2.1.1 | Identificación de entregables | R3
| 2.1.2 | Elaboración del EDT | R3
| 2.2 | Cronograma | R3
| 2.2.1 | Asignar Tiempo
| 2.2.2 | Elaboración de Diagrama de GANTT | R3
| 2.3 | Presupuiesto
| 2.3.1 | Identificación de Recursos | R3
| 2.3.2 | Elaboración del presupuesto | R3
| 2.4 | Plan de Riesgos
| 2.4.1 | Análisis de Riesgos | R3
| 2.4.2 | Creación de la matriz de riesgos | R3
| 2.4.3 | Definición de planes de mitigación | R3
| 2.5 | Plan de Calidad
| 2.5.1 | Identificación de métricas y estándares | R3
| 2.5.2 | Elaboración del plan de calidad | R3
| 2.5.3 | Definición de procesos de revisión y validación | R3
| 2.6 | Plan de Comunicación
| 2.6.1 | Identificar canales de comunicación | R3
| 2.6.2 | Elaboración de matriz de comunicación | R3
| 2.7 | Plan de gestión de recursos humanos
| 2.7.1 | Asignación de roles y responsabilidades | R3
| 2.7.2 | Identificación de necesidades de capacitación | R3
| 2.8 | Planificación de gestión de adquisiciones
| 2.8.1 | Identificación de proveedores | R3
| 2.8.2 | Elaboración de plan de compras | R3
| 2.9 | Trazabilidad de Requerimientos Funcionales
| 2.9.1 | Identificación de los stakeholders | R3
| 2.9.2 | Definición de esrategias de involucramiento | R3
E J E C U C I Ó N | 3.1 | Código Fuente de Front-End y Back-End estandarizado y documentado
| 3.1.1 | Desarrollo de interfaces de Usuario | R3
| 3.1.2 | Desarrollo de la lógica del servidor | R3
| 3.1.3 | Pruebas de usabilidad | R3
| 3.1.4 | Manejo de seguridad y autenticación | R3
| 3.1.5 | Optimización del código | R3
| 3.1.6 | Integración del Front-End | R3
| 3.1.7 | Documentación del código | R3
| 3.1.8 | Pruebas funcionales | R3
| 3.1.9 | Revisión de cumplimientos y estándares | R3
| 3.1.10 | Optimización del código | R3
| 3.2 | Casos de Pruebas
| 3.2.1 | Definición de escenariosde prueba | R3
| 3.2.2 | Redacción de casos de prueba | R3
| 3.2.3 | Ejecución de pruebas de Integración | R3
| 3.2.4 | Ejecución de pruebas de sistema | R3
| 3.2.5 | Documentación de resultados de pruebas | R3
| 3.2.6 | Corrección de Errores | R3
| 3.2.7 | Ejecución de pruebas de regresión | R3
| 3.3 | Gestión de involucrados durante la ejecución
| 3.3.1 | Revisión de avances con stakeholders | R1, R3
| 3.3.2 | Adaptación de actividades según retroalimentación | R3
| 3.4 | Aseguramiento de la calidad Y Gestión de Comunicaciones
| 3.4.1 | Matriz y listado | R3
S E G U I M I E N T 0 | 4.1 | Diagramas de desplliegue
| 4.1.1 | Identificación de Componentes | R3
| 4.1.2 | Mapeo de los componenetes de la red | R3
| 4.1.3 | Creación del diagrama de despliegue | R3
| 4.1.4 | Control de laparticipación de os involucrados(calendario) | R1, R3
| 4.2 | Participación de involucrados
| 4.2.1 | Revisión de cumplimiento de calidad | R3
| 4.2.2 | Verificar listas de indicadores de calidad | R3
| 4.2.3 | Validación con stakeholders | R1, R3
| 4.3 | Calendiración de implantación
| 4.3.1 | Definición de fechas claves | R3
| 4.3.2 | Revisión y ajuste de cronograma | R3
C I E R R E | 5.1 | Manual de Usuario
| 5.1.1 | Redacción del manual de usuario | R3
| 5.1.2 | Revisión y validación del manual | R1, R3
| 5.2 | Manual Técnico
| 5.2.1 | Redacción del manual técnico | R3
| 5.2.2 | Revisión y validación del manual técnico | R3
| 5.3 | Informe Técnico
| 5.3.1 | Preparación de informe | R3
| 5.3.2 | Revisión y validación de informe | R3
| 5.4 | Plan de Capacitación
| 5.4.1 | Identificación de necesidades de capacitación | R3
| 5.4.2 | Elaboración de materiales de capacitacón | R3
| 5.4.3 | Ejecución de capacitación | R3
| 5.5 | Eleboración de documento de entrega
| 5.5.1 | Revisión final del proyecto | R3
| 5.5.2 | Validación con el cliente | R1,R3
| 5.5.3 | Cierre administrativo y legal | R2
| 5.5.4 | Entrega final | R1, R2