## RIESGOS
Riesgos por fases del proyecto:
Fase de Inicio:
1. Malentendidos en los requisitos del cliente: Los requisitos no se comprenden correctamente desde el inicio.
2. Falta de alineación con las expectativas del cliente: Lo que el cliente espera no coincide con lo que se propone.
3. Falta de recursos financieros: El presupuesto inicial no es suficiente para cubrir todos los costos.
4. Falta de patrocinio interno: La dirección o el espónsor no brindan suficiente apoyo al proyecto.
Fase de Planificación:
5. Planificación insuficiente de tiempos: Los plazos no se ajustan a la realidad del proyecto.
6. Falta de definición clara de roles: No se asignan adecuadamente las responsabilidades a cada miembro del equipo.
7. Subestimación de la complejidad técnica: La planificación no contempla correctamente los desafíos técnicos.
8. Riesgos legales no identificados: No se toman en cuenta todas las normativas aplicables durante la planificación.
Fase de Ejecución:
9. Problemas de interoperabilidad con sistemas existentes: El sistema no se integra correctamente con los sistemas de los clientes.
10. Retrasos en la entrega de módulos: El equipo técnico no cumple con los tiempos estimados para la entrega.
11. Problemas en la integración de firmas digitales: La firma digital no se implementa correctamente o hay retrasos con el proveedor.
12. Fuga de información: Los datos confidenciales de los clientes son comprometidos.
13. Falta de comunicación entre equipos: Los equipos técnicos y de negocio no se comunican adecuadamente.
Fase de Monitoreo y Control:
14. Dificultades para medir el avance del proyecto: Falta de métricas claras para hacer un seguimiento efectivo.
15. Cambios en los requisitos del cliente: El cliente solicita cambios que no estaban previstos inicialmente.
16. Aumento de los costos operativos: Los costos superan las estimaciones debido a factores imprevistos.
17. Problemas con el control de calidad: Los entregables no cumplen con los estándares de calidad definidos.
Fase de Cierre:
18. Fallas en la capacitación final del personal: El personal de las empresas no está completamente capacitado para usar la plataforma.
19. No aceptación del sistema por parte del cliente: El cliente no queda satisfecho con el resultado final.
20. Documentación incompleta: La documentación final del proyecto no cubre todos los aspectos requeridos.

## MATRIZ DE RIESGOS
ID | Fase | Contexto | Específico | Nombre | Descripción | Pro(%) | Imp (1-5) | Color (Pro * Imp) | Prioridad | Consecuencias | Responsable | Acción de prevención | Acción de mitigación
1 | Inicio | Requisitos | Malentendidos en requisitos | Malentendidos en los requisitos | Los requisitos no se comprenden correctamente desde el inicio | 40 | 4 | 160 | Media- Baja | El proyecto se desviará de las necesidades del cliente, causando insatisfacción y posibles retrabajos. | Project Manager, Cliente | Tener reuniones frecuentes con el cliente para aclarar expectativas | Realizar una sesión de análisis de requisitos antes de comenzar el desarrollo | Baja
2 | Inicio | Expectativas | Falta de alineación con cliente | Falta de alineación con el cliente | Las expectativas del cliente no coinciden con la propuesta del proyecto | 70 | 5 | 350 | Media - Alta | El cliente podría no aceptar el producto final, lo que generaría retrasos y costos adicionales. | Clientes | Clarificar desde el inicio los objetivos y entregables del proyecto | Mantener al cliente informado de cada fase del proyecto y ajustar expectativas | Media- Baja
3 | Inicio | Finanzas | Falta de recursos financieros | Falta de recursos financieros | El presupuesto inicial no es suficiente para cubrir todos los costos | 20 | 5 | 100 | Media- Baja | La falta de fondos podría detener o ralentizar el proyecto, generando problemas para completar el desarrollo. | Espónsor/Cliente, Project Manager | Realizar una evaluación financiera exhaustiva del proyecto | Negociar una ampliación del presupuesto con el cliente | Media
4 | Inicio | Patrocinio | Falta de patrocinio | Falta de patrocinio interno | La dirección o espónsor no brinda suficiente apoyo al proyecto | 15 | 4 | 60 | Baja | El proyecto podría no contar con el apoyo necesario, provocando demoras o la falta de recursos adecuados. | Espónsor/Cliente | Involucrar a los altos directivos en la toma de decisiones | Asegurar reuniones periódicas con los patrocinadores clave para su involucramiento | Media- Alta
5 | Planificación | Tiempo | Planificación insuficiente | Planificación insuficiente de tiempos | Los plazos no son realistas o no se ajustan a la magnitud del proyecto | 50 | 4 | 200 | Media | Los plazos no se cumplirán, lo que afectará la entrega final y podría generar penalizaciones. | Project Manager | Establecer márgenes de seguridad en la planificación | Reajustar plazos según avance del proyecto y agregar fases intermedias para corregir tiempos | Alta
6 | Planificación | Roles | Falta de definición clara | Falta de definición de roles | No se asignan adecuadamente las responsabilidades a cada miembro | 30 | 3 | 90 | Baja | Confusión y falta de eficiencia dentro del equipo, lo que podría retrasar la ejecución del proyecto. | Project Manager, Developers | Crear un organigrama claro con roles y responsabilidades | Realizar revisiones periódicas de las responsabilidades y ajustar roles si es necesario
7 | Planificación | Técnico | Subestimación de la complejidad | Subestimación de la complejidad técnica | La planificación no contempla correctamente los desafíos técnicos | 40 | 5 | 200 | Media | Problemas técnicos no resueltos a tiempo, lo que generará retrasos y aumentará los costos. | Developers, Testing | Evaluar detalladamente la complejidad técnica antes de empezar | Contar con personal técnico experimentado para hacer ajustes si los desafíos son mayores de lo previsto
8 | Planificación | Legal | Riesgos legales no identificados | Riesgos legales no identificados | No se toman en cuenta todas las normativas legales aplicables durante la planificación | 25 | 5 | 125 | Media- Baja | El proyecto podría no cumplir con las normativas legales, lo que resultaría en sanciones o la imposibilidad de ser implementado. | Project Manager, Equipo Legal | Consultar a asesores legales especializados | Realizar auditorías legales durante la fase de planificación para asegurar el cumplimiento normativo
9 | Ejecución | Técnico | Interoperabilidad | Problemas de interoperabilidad | El sistema no se integra correctamente con los sistemas existentes del cliente | 45 | 4 | 180 | Media- Baja | El sistema no funcionará correctamente con los sistemas del cliente, afectando la operación general y la aceptación del producto. | Developers, Cliente | Probar la interoperabilidad en entornos simulados | Ajustar el desarrollo para permitir la flexibilidad de integración
10 | Ejecución | Tiempos | Retrasos en entrega | Retrasos en la entrega de módulos | El equipo técnico no cumple con los tiempos estimados para la entrega | 50 | 5 | 250 | Media | Los retrasos en los módulos impactarán el calendario general del proyecto, afectando la fecha de entrega final. | Developers, Project Manager | Hacer revisiones periódicas y ajustar estimaciones | Incluir personal adicional en los módulos críticos para acelerar la entrega
11 | Ejecución | Técnico | Firma digital | Problemas en la integración de firmas digitales | La firma digital no se implementa correctamente o hay retrasos con el proveedor | 40 | 5 | 200 | Media | La funcionalidad clave del sistema no estará disponible, lo que reducirá la utilidad del producto y podría impedir su implementación. | Developers | Establecer acuerdos claros con los proveedores de firmas digitales | Definir un plan de contingencia con proveedores alternativos
12 | Ejecución | Seguridad | Fuga de información | Fuga de información | Los datos confidenciales de los clientes son comprometidos | 30 | 5 | 150 | Media- Baja | La información sensible podría ser comprometida, lo que resultaría en pérdidas económicas y daños reputacionales. | Project Manager, Developers, Testing | Implementar medidas robustas de seguridad y cifrado de datos | Contar con un plan de respuesta a incidentes y realizar auditorías de seguridad
13 | Ejecución | Comunicación | Falta de comunicación entre equipos | Falta de comunicación entre equipos | Los equipos técnicos y de negocio no se comunican adecuadamente | 30 | 4 | 120 | Media- Baja | La falta de comunicación podría llevar a malentendidos y retrasos en el proyecto. | Project Manager | Fomentar reuniones frecuentes entre los equipos | Crear un canal de comunicación directa entre todas las áreas involucradas
14 | Monitoreo y Control | Avance | Dificultades para medir el avance | Dificultades para medir el avance del proyecto | Falta de métricas claras para hacer un seguimiento efectivo | 30 | 3 | 90 | Baja | Será difícil monitorear el progreso, lo que podría llevar a problemas no detectados a tiempo y a retrasos. | Project Manager, Scrum Master | Implementar métricas clave desde el inicio del proyecto | Realizar ajustes de las métricas conforme se avanza para mejorar la visibilidad del progreso
15 | Monitoreo y Control | Cambios | Cambios en los requisitos | Cambios en los requisitos del cliente | El cliente solicita cambios que no estaban previstos | 40 | 4 | 160 | Media- Baja | Los cambios en los requisitos causarán más trabajo y extenderán la duración del proyecto, aumentando los costos. | Project Manager, Cliente | Establecer procesos claros para gestionar los cambios | Negociar tiempo adicional o recursos para cubrir los cambios en los requisitos
16 | Monitoreo y Control | Costos | Aumento de costos | Aumento de los costos operativos | Los costos superan las estimaciones iniciales debido a factores imprevistos | 35 | 4 | 140 | Media- Baja | El proyecto podría exceder el presupuesto, generando conflictos con el cliente o afectando la viabilidad financiera. | Project Manager, Espónsor/Cliente | Revisar regularmente los costos y ajustar estimaciones | Realizar un control de costos más estricto y negociar ajustes con el cliente
17 | Monitoreo y Control | Calidad | Problemas con el control de calidad | Problemas con el control de calidad | Los entregables no cumplen con los estándares de calidad definidos | 25 | 5 | 125 | Media- Baja | El producto final no cumplirá con los estándares, lo que podría generar rechazo por parte del cliente. | Testing, Developers | Realizar pruebas de calidad exhaustivas en cada entrega | Implementar un proceso de revisión y mejora continua para corregir las deficiencias detectadas
18 | Cierre | Capacitación | Fallas en capacitación | Fallas en la capacitación final del personal | El personal de las empresas no está completamente capacitado para usar la plataforma | 40 | 3 | 120 | Media- Baja | El personal no podrá usar la plataforma de manera efectiva, lo que reducirá su utilidad y causará insatisfacción. | Project Manager, Clientes | Proveer una capacitación detallada antes del cierre del proyecto | Ofrecer soporte post-lanzamiento y manuales detallados
19 | Cierre | Aceptación | No aceptación del sistema | No aceptación del sistema por parte del cliente | El cliente no queda satisfecho con el resultado final | 20 | 5 | 100 | Media- Baja | El cliente rechazará el sistema, lo que implicará más trabajo, retrabajos y costes adicionales. | Clientes, Project Manager | Involucrar al cliente en las revisiones durante todo el desarrollo | Realizar ajustes durante la fase de cierre para asegurar la satisfacción del cliente
20 | Cierre | Documentación | Documentación incompleta | Documentación incompleta | La documentación final del proyecto no cubre todos los aspectos requeridos | 30 | 4 | 120 | Media- Baja | La documentación incompleta complicará el soporte futuro y la comprensión del sistema por parte del cliente y otros usuarios. | Project Manager | Establecer un proceso riguroso de documentación desde el inicio | Revisar y aprobar toda la documentación antes de finalizar el proyecto
Parámetros para calcular la probabilidad e impacto:
Probabilidad: Se determina a partir de antecedentes similares, experiencias previas y la complejidad del problema. Por ejemplo, si un proyecto anterior enfrentó resistencia al cambio en un 30%, es razonable asumir una probabilidad similar aquí. También se toman en cuenta factores como la madurez de la tecnología o el nivel de integración necesario.
Impacto: Se califica con una escala de 1-5 donde:
  1: Bajo impacto (no afecta significativamente el proyecto).
  5: Impacto crítico (puede causar retrasos graves o cancelar el proyecto).
Prioridad: Calculada con base en la probabilidad e impacto. Prioridad alta si la probabilidad e impacto son significativos, y media o baja en otros casos.